机动车检测维修专业技术人员职业水平实操试点考试工作计划

| 序号 | 工作项目 | 时间 |  | 实施单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试准备 | 1 | 3月5日前 | 省级考试管理机构 | 上报咨询电话 |
|  |  | 2 | 3月9日前 | 省级考试管理机构、实操考点 | 接收网上报名用户名和密码 |
|  |  | 3 | 3月20日前 | 省级考试管理机构、实操考点 | 实操考点设施、设备维护，实操考官教育 |
|  |  | 4 | 3月25日前 | 省级考试管理机构 | 考试宣传 |
|  |  | 5 | 3月10日—25日 | 实操考点 | 网上报名、现场确认 |
|  |  | 6 | 3月31日前 | 省级考试管理机构 | 资格审核 |
|  |  | 7 | 4月10日前 | 省级考试管理机构 | 考场编排、打印并发放准考证 |
|  |  | 8 | 4月15日前 | 省级考试管理机构 | 完成实操考官监考安排 |
|  |  | 9 | 4月18日前 | 省级考试管理机构 | 接收并维护试题库 |
|  |  | 10 | 4月18日前 | 省级考试管理机构 | 接收实操考官密码 |
| 2 | 实施考试 | 11 | 4月20日— 5月20日 | 省级考试管理机构、实操考点 | 组织实操考试 |
| 3 | 考后工作 | 12 | 5月23日前 | 省级考试管理机构、实操考点 | 报送考试成绩 |
|  |  | 13 | 5月30日前 | 省级考试管理机构 | 报送考试总结 |